## Detalle
ID | IDACTIVIDAD | Semana | Ticket | Actividad | Metas | Observaciones | Meta | Meta Depend. | Ejecutado Depend | Ejecutado | Asignado a | Usuario | Fecha registro | Status | Dependiente | Radar | Imprevisto
20 | WEB | 01_16-20May |  | Culminación de Pruebas Carga de Documento | Seguimiento Pruebas y cierre. Terminar con la correción de las vulnerabilidades de chechmarx |  | 1 |  |  | 0.7 | Reynaldo Santos | Marisol Quezada
21 | WEB | 01_16-20May |  | Gestión Cambios SOX/ Gestionar/ Revisión / Seguimiento/Asignación (Incidecias/Mejoras)/ Seguimiento desarrollo | Análisis y revisión de incidencia y mejoras/ Seguimiento CCMSeguimiento de tickets. Análisis de los tickets entrantes. Espacio para apoyo a Servicio. Gestión Sox: Análisis/Aprobación e integración de fuentes. |  | 3 |  |  | 2 | Reynaldo Santos
22 | WEB | 01_16-20May |  | API BHD | Prueba de Desarrollo/ análisi de checkmarx y entrega a QA |  | 2 |  |  | 1 | Reynaldo Santos | Sonia Guzman
23 | WEB | 01_16-20May |  | Verificación correo Viajero | Se investigará por qué cuando se envian adjuntos y este pasa de más de 3 reportes, el servidor presenta error en el url, pero cuando atrapamos el url este funciona bien desde el navegador. Este Actividad depede de la Ayuda de Harry | En espera de infraestructura | 0.5 |  |  | 0 | Reynaldo Santos | Elisa Reinoso
24 | WEB | 01_16-20May |  | Activo Fijo | Seguimiento a Activo Fijo |  | 1 |  |  | 0.5 | Reynaldo Santos | José Bolivar
25 | WEB | 01_16-20May |  | Reunión Plan de trabajo |  |  | 0.5 |  |  |  | Reynaldo Santos
26 | WEB | 01_16-20May |  | Tpago, Confisa | Verificación Checkmarx TPAGO |  | 1 |  |  | 0.3 | Reynaldo Santos | Sonia Guzman
27 | WEB | 01_16-20May |  | Api Siasoft | Seguimiento en QA y entrenamiento a QA para el uso de post-man y pruebas con los web service |  | 1 |  |  | 1 | Reynaldo Santos | Natali Alvaez
31 | WEB | 01_16-20May |  | Inspección | * Pantallas donde trabaja el inspector. 1- Carga de piezas 2- Comentarios por piezas 3- Comentario Generar 4- Filtrado por área |  | 7 | 8 | 4.5714 | 4 | José Polanco | Riquelmy Ulloa
32 | WEB | 01_16-20May |  | Seguimiento de Gestión de Reclamo |  |  | 1 | 0 |  | 0.5 | José Polanco | Marisol Quezada
33 | WEB | 01_16-20May |  | PRB0041100 Error a usuarios del centro del automovilista cuando aperturan los casos | Error a usuarios del centro del automovilista cuando aperturan los casos |  | 1.5 | 2 |  | 0 | José Polanco | Natali Alvaez
35 | WEB | 01_16-20May |  | Proyecto CCM - Reporte cotización | 1- Estraer Query Reporte de Sura(TRP,RN,HP, RC, F3D,FIANZA). 2- Crear procedimiento + json 3- Realizar pruebas . |  | 8 | 5 | 0 | 0 | Dioni Ferreiras | Olga Lidia
34 | WEB | 01_16-20May |  | Seguimiento RITM0015232 (Dr. Click) | Buenos dias! se requiere se colocado en la pagina WEB Sura el enlace de consulta virtual (Dr. Click) para los afiliados. Asi mismo, es necesario la creacion de un proceso que envie al proveedor las informaciones de los afiliados que tiene la cobertura SALUD VIRTUAL |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | José Polanco | Elisa Reinoso
36 | WEB | 01_16-20May |  | Seguimiento y Resolución caso CRM | *Seguimiento al CRM(Para que consultor lo arregle Byron) 1- Revisar por que se daño la data. 2- Corregir el migrador 3- Corregir el error. |  | 1 | 5 | 3.5 | 0.7 | Dioni Ferreiras | Juan Arelis
37 | WEB | 01_16-20May |  | (RITM0026491) Modificar Reportes y aplicativo. | * Favor proceder a realizar los cambios anexados a la cotización de seguro por km, ya que como está la cotización hoy en día es poco entendible para las personas. * Prueba del funcionamiento de los dos pasos anteriores y documentación de esta. |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | Dioni Ferreiras | Natali Alvaez
38 | WEB | 01_16-20May |  | INC0142163 -Favor su ayuda, las personas de la promotora nosindican que el cotizador web le esta emitiendo un error cuando cotizan auto. Les permite cotizar todo lo demas m | Favor su ayuda, las personas de la promotora nosindican que el cotizador web le esta emitiendo un error cuando cotizan auto. Les permite cotizar todo lo demas menos auto. Adjunto pantalla del error que emite. |  | 0.7 | 0 |  | 0.7 | Dioni Ferreiras | Natali Alvaez
39 | WEB | 01_16-20May |  | Esatabilizar Proceso de Actualización de Tasa de Cambio | 1- Modificación del web service de proseguros web service y agregar el insert de la tasa del dia anterior en dado caso de que el dia actual no tenga tasa registradas. 2- Pruebas del ciclo completo del proyecto y que esta prueba contenga la detección de errores. 3- Documentanción de las pruebas y el formulario. |  | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | Byron | Perfecta |  |  | SI | SI
40 | WEB | 01_16-20May |  | CRM | Favor revisar los tiempos de cargas o sincronización de las poliza en estatus ACT. Es importante que las polizas en estado activo, se carguen de forma simultanea a CRM, esto a los fines que los usuarios puedan realizar busquedas oportuna y asu vez colgar comentarios en aplicativo. Esto garantizaria que los usuarios pueda realizar busqueda y validacione en tiempo real para las polizas que se encuentre activas. Anexo les comparto print con polizas que se leen activa en acsel y no se encuentran en CRM |  | 8 | 8 | 1 | 1 | Byron | Juan Arelis
41 | WEB | 01_10-13May |  | Mejora al Cotizador General (RITM0017210) | 1- Organizar todos los insert y update en un solo archivo .sql y que sea comprensible la documentación 2- Anular de la tabla BIEN_COBERT_PLAN_PROD la cobertura RC81, al campo stsbincob colocarle ANU 3- Dentro de la misma cotización el cliente podrá aumentar los limites asegurados de las siguientes coberturas (por defecto debe traer el menor valor)(BACK y END) a- Crear lista de valores para agregar los montos que seleccionara el cliente COBERTURA LIMITE COLOCAR LOS MONTOS LVAL (RC01) Responsabilidad Civil RD$1,000,000.00 RD$2,000,000.00 RD$3,000,000.00 RD$4,000,000.00 RD$5,000,000.00 (ULGA) Últimos Gastos RD$50,000.00 RD$75,000.00 RD$100,000.00 RD$150,000.00 (MACC)Accidente Personales RD$100,000.00 RD$150,000.00 RD$200,000.00 B- FRONT si es una de estas coberturas presentar el valor mínimo y que se puedan modificar y crear el método en el web service. 4- Todas las cobertura de cotización de salga en el grid, tomando encuenta que en cobert_plan_prod tengan el indicador indcodcobertcot | Esta modificación se contempla para dos semanas y media. | 10 | 10 | 1 | 1 | Werner Alonzo | Carolyn / José Miranda